## 1 завдання
№ | Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі є доцільною
1 | Waterfall | Зрозуміла модель. Кожна стадія йде чітко послідовно | Перехід на наступну стадію здійснюється тільки після повного завершення роботи. Це буде займати більше часу для виконання всіх стадій розробки | Фінансова галузь, медицина, космічна, оборонна, авіаційна індустрії
|  | Вимоги чітко викладені, не можуть суперечити одна одній або змінюватись у середині роботи | Повернення на пройдені стадії не передбачається. Якщо знайдені помилки, то прийдеться проходити всі стадії з початку, а це збільшення витрат коштів та часу
|  | Докладна документація кожного етапу | Витрати часу на ведення докладної документації
Чітке планування термінів і витрат
Прозорість процесів
2 | V - модель | Може бути адаптована під проєкт | Недостатня гнучкість до змін | Фінансова галузь, медицина, космічна, оборонна, авіаційна індустрії
|  | Тестування починається ще на стадії написання вимог | Внесення змін дуже дороге
|  | На кожному етапі відбувається контроль чиного процесу | Жорстка модель та фази завершуються по одному.
|  | Вимоги чітко викладені | Не підходить для великих та складних проєктів
|  | Легке управління, оскільки кожна фаза має чітко визначені цілі | Не передбачено проведення аналізу ризиків, тому існує невизначеність та ризики
3 | Scrum | Залучення у процес розробки всіх учасників команди. Це допомагає вести спільну роботу, обговорювати і спільно вирішувани питання, аналізувати свої успіхи та провали | Можливість робити зміни у вимогах у будь-який момент часу, але це призводить до зміни спринт беглога | Торгівля, ІТ - компании, виробничі компании, фінансисти
|  | Гнучка модель | Команда повинна займатися лише цим продуктом
|  | Самоорганізуюча, багатофункціональна команда | Не прийнято планування та реагування на ризики
|  | Можливість робити зміни у вимогах у будь-який момент часу, це привабливо для багатьох замовників | У випадках, якщо висока ціна помилки, цей метод не підходить
|  | Дозволяє отримати потенційно робочий продукт наприкінці кожного спринта | Якщо будь-який член команди піде всередині проєкту, це може мати сильний негативний вплив на проєкт.
|  | Дозволяє вирішити завдання швидко | Швидкий темп праці
|  | Зниження вартості розробки. | Потрібно правильно розставляти пріоритети та оцінювати завдання
Члени команди самі вирішують, як працювати над проєктом, свобода дій та відповідальність мотивують.
4 | Ітераційна модель | Раннє створення працюючого програмного забезпечення | Кожний етап самостійний, окремі етапи не накладаються одна на одну | Торгівля, ІТ - компании, виробничі компании, фінансисти
|  | Гнучка модель | Потребує багато часу
|  | Вимоги можуть доповнюватися і змінюватися | Після уточнення вимог відкидається частина раніше виконаної роботи
|  | Маленький етап, для якого тестування та аналіз ризиків забезпечити простіше | Потенційні проблеми з архітектурою, оскільки вимоги до продукту постійно змінюються.
Ефективне використання досвіду, отриманого при реалізації кожного етапу, для поліпшення самого процесу розробки
5 | Інкрементна модель | На всіх стадіях розвитку можуть бути внесені зміни | Вимагає гарного планування проєктування | Торгівля, ІТ - компании, виробничі компании, фінансисти
|  | Ця модель дешевша порівняно з іншими | Кожна фаза етапу жорстка і не перекриває одна одну
|  | Помилки легко виявити | Виправлення проблеми в одному блоці вимагає виправлення у всіх блоках і забирає багато часу
Легше тестувати та налагоджувати, оскільки під час кожного етапу вносяться відносно менші зміни
Не передбачає жодних радикальних і повних змін
Розбиває продукт на повністю робочі фрагменти